## 개발일정
아이짭 일정표 |  |  |  | 진행예정 | 진행 중 | 완료
Task |  | Start Day | End Day | 담담자 | Day
[5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
몬스터 (똥파리) |  | 4 | 5 | 김도현 | Day 6: 중간 발표; Day 12: 최종 발표
| 이동 | 4 | 4 | bar: Day 4
| 공격 | 4 | 4 | bar: Day 4
| 애니메이션 | 4 | 4 | bar: Day 4
| 사운드 | 5 | 5 | bar: Day 5
| 속성(체력) | 5 | 5 | bar: Day 5
| 격판정 | 5 | 5 | bar: Day 5
몬스터 (좀비) |  | 4 | 10 | 정윤재 | bar: Day 4 to Day 5; Day 7 to Day 10
| 이동 | 4 | 4 | bar: Day 4
| 공격 | 4 | 4 | bar: Day 4
| 애니메이션 | 4 | 4 | bar: Day 4
| 사운드 | 10 | 10 | bar: Day 10
| 속성(체력) | 5 | 5 | bar: Day 5
| 격판정 | 5 | 5 | bar: Day 5
보스 |  | 2 | 3 | 김도현 | bar: Day 2 to Day 3
| 이동 | 2 | 2 | bar: Day 2
| 공격 | 2 | 2 | bar: Day 2
| 애니메이션 | 2 | 2 | bar: Day 2
| 사운드 | 3 | 3
| 속성(체력) | 3 | 3 | bar: Day 3
| 피격판정 | 3 | 3 | bar: Day 3
플레이어 |  | 2 | 9 | 정윤재 | bar: Day 2 to Day 5; Day 7 to Day 9
| 이동 | 2 | 2 | bar: Day 2
| 공격 | 2 | 2 | bar: Day 2
| 애니메이션 | 2 | 2 | bar: Day 2
| 폭탄공격 | 9 | 9 | bar: Day 9
| 속성(체력) | 3 | 3 | bar: Day 3
| 사운드 | 9 | 9 | bar: Day 9
똥 |  | 7 | 7 | 정윤재 | bar: Day 7
| 스크립트 | 7 | 7 | bar: Day 7
| 공격에 터지는것 | 7 | 7 | bar: Day 7
돌맹이 |  | 8 | 8 | 김도현 | bar: Day 8
| 스크립트 | 8 | 8 | bar: Day 8
| 폭탄에 터지는것 | 8 | 8 | bar: Day 8
아이템 |  | 7 | 7 | 김도현 | bar: Day 7
| 공속 | 7 | 7 | bar: Day 7
| 총알갯수 | 7 | 7 | bar: Day 7
| 하트(체력) | 7 | 7 | bar: Day 7
| 폭탄획득 | 7 | 7 | bar: Day 7
UI |  | 7 | 7 | 정윤재 | bar: Day 3 to Day 5; Day 7
| 인게임 화면 | 7 | 7 | bar: Day 5; Day 7
| 타이틀 화면 | 7 | 7 | bar: Day 4; Day 7
| 엔딩 화면 | 7 | 7 | bar: Day 4; Day 7
폭탄 |  | 7 | 7 | bar: Day 7
| 터지는 시간 / 범위 | 7 | 7 | bar: Day 7
| 이펙트 | 7 | 7 | bar: Day 7
방 레벨 디자인 |  | 3 | 8 | 공동 작업 | bar: Day 3 to Day 5; Day 7 to Day 8
| 방 만들기 | 8 | 8 | bar: Day 3; Day 8
방 연결 |  | 9 | 11 | bar: Day 9 to Day 11
| 연결 시키기 | 9 | 9 | bar: Day 9
| 랜덤으로 나오게 하기 | 10 | 11 | bar: Day 10 to Day 11